# 招 标 公 告

我公司2020年9月份中标承建了启东五效港闸拆建工程土建及设备安装工程标段，为保证优质、高效、安全地完成施工任务，现决定对该项目使用的钢材进行公开招标，欢迎参加竞标。

**一、工程及送货地点**

启东市五效港闸，也是本次招标钢材的送货地点。

1. **所供钢材数量及时间要求**

1、钢材指定**沙钢、永钢、马钢、中天**。

**2、报价以“我的钢铁网”10月21日第一次发布的中天HRB400直径16-25mm钢材的上海价格为基准报上下浮价；**该报价为所有规格钢材的**综合价；最终结算价格（元/吨）=订货通知单当天“我的钢铁网” 第一次发布的中天HRB400直径16-25mm钢材的上海价格+-上下浮价**。

3、以上报价均包含**货款、运输费、利润、税费，以及钢材装车、运输等全过程的安全保险、措施、以及如发生安全事故导致的赔偿费用，提供税率为13%的增值税专用发票。**

4、**付款方式：现金电汇**。供方根据项目部需求计划表进行材料采购，供方将材料送至施工现场后，需方进行材料检测送检，检测合格并结算完成后，在供方提供等额增值税专用发票、质量终身制承诺书等资料后，需方在**10个工作日内**办理材料款汇款手续并汇入供方合同确定的账户内。

5、钢材供应时间及数量：直径为10---14的螺纹钢130吨，16—25的螺纹钢390吨，有10mm型材14吨，共约534吨。2020年10月需提供约200T，2020年11月需提供约130T，2020年12月需提供约120吨，2021年1月30日前需提供约84吨。具体送货时间和数量以项目部根据工期计划**提前5天通知**为准。

**三、投标人资格要求**

本次招标实行资格后审，供应商先根据技术参数报价，待确定中标候选人后，我公司将通知中标候选人携带资料进行审核，携带的资料为：投标单位法人营业执照原件或加盖单位公章的复印件、售后与服务承诺书及以前向其他单位供货的证明资料（如开具增值税发票的存根联）。如中标单位已是我公司合格供方，则不需要进行资格后审。

**四、投标保证金与开标时间安排**

投标保证金：请投标人在**2020年10月21日下午16:00前将投标保证金叁万元整**汇入我公司银行账户，**汇款备注：五效港闸钢材投标保证金**。未中标投标人的投标保证金将在10个工作日内归还（不计利息），中标人保证金自动转为履约保证金，在供货全部结束后退还。投标保证金接收账户如下：

户    名：江苏省水利建设工程有限公司

开户银行：建设银行扬州分行琼花支行

账    号：32001745736050488688

投标时间：投标时间、地点：投标人（必须是单位的法定代表人或持有《法人代表授权委托书》的委托人）将投标文件在**2020年10月22日下午13:40前**送至江苏省水利建设工程有限公司五楼公司会议室（扬州市长征西路14号）。投标文件要密封，不密封的无效。投标文件由报价表、法人营业执照复印件、投标单位概况（含以前供应给其他单位的业绩说明）、本次供应钢材的售后与服务承诺书、投标保证金汇入回单等。在我公司2020年度合格供方名册里的投标人可以不提供法人营业执照复印件、投标单位概况（含以前供应给其他单位的业绩说明）等。

开标时间、地点：同上述“投标时间、地点”。

**五、评标标准**

本次招标评标标准在同等条件下以单位价格低者优先。

**六、招标附件**

1、报价表

2、格式合同

本次招标联系人：李涛，联系电话：051487361764 15161448310。

江苏省水利建设工程有限公司

二〇二〇年十月十六日

**钢材采购报价表**

江苏省水利建设工程有限公司：

我单位拟向贵公司供应启东五效港闸拆建工程土建及设备安装工程标段工程所用的钢材，钢材规格和价格如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢材品牌 | 以“我的钢铁网”10月21日第一次发布的中天HRB400直径16-25mm钢材的上海价格为基准价（元/t） | 上下浮金额（元/t） | 备注 |
|
|  |  |  |  |

备注：

1. 报价以“我的钢铁网”10月21日第一次发布的中天HRB400直径16-25mm钢材的上海价格为基准报下浮价。

二、以上报价为供货方送货到启东五效港闸工地价格，包含**货款、运输费、利润、税费，以及钢材装车、运输等全过程的安全保险、措施、以及如发生安全事故导致的赔偿费用，提供税率为13%的增值税专用发票。**

报价人：（单位名称并盖章） 法人或授权委托人：（签名）

法人或授权委托人身份证号: 法人或授权委托人电话：

2020 年 月 日

**钢 材 采 购 合 同（格式）** 合同编号**：**

买 方： 江苏省水利建设工程有限公司 XXXX （以下简称甲方）

卖 方：**（注意：应填写对方营业执照上注册的全称）**  （以下简称乙方）

甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，就甲方向乙方采购钢材一事，达成本协议，供双方共同遵守。

一、钢材供应工程概况：

1. 工程名称：
2. 供货期限： 年 月 日 至 年 月 日
3. 供货地点：
4. 钢材供应要求：

1、甲方向乙方采购的钢材具体品种、规格、厂家、产地、数量及价格如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 牌 号 | 规 格 | 钢 材  品 牌 | 暂定数量  （T） | 暂定单价  （元） | 暂定总价  （元） |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

2、价格：上述为暂定价格，双方实际结算时，

结算单价=**订货通知单当天“我的钢铁网”** 上海市 地区价格(或其他价格)－（＋）上下浮价 元/吨(品牌为 )

3、结算数量以甲方实际收到的钢材数量为准。

4、以上双方确定的价格为乙方送货到甲方工地的价格，该价格已包含乙方管理费、上下脚力费、拟获得的利润及税金等一切费用，乙方不得以任何理由额外索取费用。乙方向甲方提供税率为13%的增值税专用发票；开票信息为：

单位名称： 江苏省水利建设工程有限公司

纳税人识别号： 913200001347535697

地址： 扬州市广陵产业园

电话： 0514-87361764

开户银行： 建设银行扬州分行琼花支行

银行账号： 32001745736050488688

三、质量与技术标准：所供钢材应符合GB/1499.1—2008、GB1499.2-2007标准。

四、合理损耗标准及计算方法：螺纹钢按理论重量计量交货，但该螺纹钢的实际负公差必须符合国家规定的质量检验标准；线材、板材等钢材按磅重计量交货。

五、钢材所有权自交货时转移。

六、订货、收货与验收：

1、甲方需提前 天向乙方预报所需规格、数量等需求计划；乙方需在甲方提供计划后 日内供货；如乙方未能及时供货，乙方应赔偿甲方的损失。

2、乙方将钢材送到工地指定地点时，甲方指派 在工地现场签认，应核对送货签收单所载内容与实际钢材是否相符，如有异议需当场提出；甲方对质量有异议的可在收货后15个工作日内，以书面形式向乙方提出。

3、乙方需随车向甲方提供钢材有效检测证明或合格证、质保书相关资料。甲方对乙方钢材进行抽样送检，抽样送检费用由甲方承担；若抽检不合格，乙方可对该批次钢材申请复检，复检和抽检费用由乙方承担。若复检仍不合格，乙方承诺在5个工作日内对该批次钢材按照甲方要求予以调换合格品或退货。选择调换合格品或退货由甲方决定，所发生的进退场运费由乙方承担。

七、钢材结算和付款方式：

1、结算依据：以甲方指派的 在工地现场签认的钢材送货签收单上的数量和双方确认的结算单价作为结算依据；非有效授权人签署的签收单一律无效；如上述指定人员发生变动，甲方将另行书面通知乙方。

**（提醒：当项目部在工地现场授权签收的人员发生变动时，应书面通知乙方，明确变动时间、人员名单及相应的权限，并让乙方签字确认后存档。）**

2、结算方式：按月结算，乙方在每月10日前与甲方核对上月所供钢材数量及货款，甲方凭乙方开具的增值税专用发票及经双方核对一致的签收单进行结算，逾期未提交核对的签收单视同未发生。

3、付款方式：双方办理结算手续后，甲方于 天内向乙方支付上月结算款的 %（其中承兑汇票 %），余款 天内付清（其中承兑汇票 %）；乙方申请付款时，必须向甲方出具付款申请书、盖有财务专用章的收款收据，联同发票一并提交甲方办理财务支付手续。

八、其他约定事项：乙方的人员和车辆到达施工现场后必须服从甲方现场管理要求，遵守现场的各项安全制度，根据甲方要求将运输车辆停在指定地点；在卸货前和卸货过程中，由于乙方人员和车辆不服从甲方现场安全指挥，或不遵守甲方安全生产管理要求而造成的相关损失和责任由乙方承担。

九、违约责任：

甲乙双方应该严格履行各自的义务，否则，应视为违约，违约方应向守约方赔偿损失。

如果乙方向甲方提供的钢材不符合本合同约定的指标，或者供货期超出甲方指定供货期3日的，甲方有权终止本合同的履行。

鉴于钢材质量在工程质量评价中的重要性，甲乙双方应严把质量关，严禁瘦身钢材等不合格钢材流入施工工地；一经发现，甲方有权单方面终止本合同、有权拒付已供货款、有权向有关部门报案。

十、解决争议的方式：

本合同在履行过程中如产生争议，甲、乙双方应友好协商；协商不成的，由甲方营业执照载明的住所地人民法院管辖。

十一、本合同经甲乙双方盖章及授权签字人签字后生效，一式两份，具有同等法律效力。

十二、本合同附件：

（1）甲乙双方营业执照复印件；

（2）甲方与业主签订的主合同中钢材技术条款；

（3）……

甲 方： 乙 方：

地 址： 地 址：

法定代表人： 法定代表人：

授权委托人： 授权委托人：

联系电话： 联系电话：

开户银行： 开户银行：

帐 号： 帐 号：

签订时间： 签订时间：